封丘县电子商务进农村综合示范项目

验收报告

北京汉融智汇管理咨询有限公司

2020年9月

目  录

前  言	1

一、项目基本情况	2

二、组织实施和管理	2

（一）组织协调	2

（二）制度建设	3

（三）承办企业及其确定方式	3

（四）监督检查	5

三、资金拨付及使用	5

（一）中央财政资金拨付情况	5

（二）资金使用情况	7

（三）资金结余情况	8

（四）资产管理情况	8

四、项目建设目标及完成情况	9

（一）预定目标情况	9

（二）目标完成情况	11

（三）实际效果情况	14

五、存在的问题	16

六、改进要求和工作建议	17

七、验收结论	18

- 前  言

为深入了解电子商务进农村综合示范工作进展情况和实施效果，强化中央财政资金支出管理，受河南省封丘县商务局委托，北京汉融智汇管理咨询有限公司组成封丘县电子商务进农村综合示范项目验收组，于2020年8月28日至31日对封丘县电子商务进农村综合示范项目进行了验收。验收组根据封丘县建设情况，按照项目承办企业全覆盖，对乡村服务站点采取随机抽样的方式，确定了9个项目承办企业、1个县级公共服务中心、1个仓储物流配送中心、30个村级服务点、50人电子商务培训学员等抽查点，重点对农村电子商务内生发展能力、组织与实施情况、工作绩效与中央财政资金管理等进行核查验收。

封丘县地处河南省东北部，为河南省新乡市辖县，南北长38.2公里，东西宽48.7公里，区域面积1220.5平方公里，辖19个乡镇，609个行政村，总人口89.02万。北和滑县相接，东北与长垣县毗邻，西和西南与延津县、原阳县接壤，南和东与开封市区、开封县、兰考县隔河相望。封丘是全国农业综合开发策源地、全省农业综合开发重点县、全国粮食生产先进县、全国金银花原产地、全国树莓种植第一大县、国家扶贫开发重点县、中科院与省政府合作项目“高产高效现代农业示范工程”核心示范县、全国休闲农业与乡村旅游示范县，是中国长寿之乡、中国树莓之乡、中国金银花之乡、相思之乡。

- 一、项目基本情况

项目名称：2014年封丘县电子商务进农村综合示范项目

项目来源：2014年，封丘县县委、县政府高度重视电子商务进农村综合示范项目申报工作，召开会议专题研究，组织相关部门编制方案上报。在省商务厅和财政厅的统一组织下，根据《河南省财政厅 河南省商务厅关于开展电子商务进农村综合示范工作的通知》（豫财贸〔2014〕99号）要求，经过县（市）政府申报、省辖市推荐、专家评审、现场答辩、择优选取等程序，封丘县2014年成为国家第一批电子商务进农村综合示范县，中央财政资金合计支持2000万元。

项目实施内容:按照封丘县电子商务进农村综合示范工作方案的要求，项目实施内容为村级电子商务服务站建设;县、乡（镇）、村三级物流配送体系建设；县级电子商务公共服务中心建设; 县级仓储物流中心建设；电商人才培训；特色产品基地建设及其它（含宣传推广）。

- 二、组织实施和管理

- （一）组织协调

封丘县成立了由县委常委、统战部部长任组长，县政府办公室、工商局、财政局、电子商务服务中心等多个部门主要领导为成员的封丘县电子商务进农村工作领导小组，主要负责封丘县电子商务进农村综合示范项目工作的组织领导和统筹协调，研究制定封丘县电子商务总体发展战略、规划，提出促进封丘县电子商务进农村综合示范项目工作的政策措施，审议促进电子商务发展的重大决策，协调解决封丘县电子商务发展重大问题，指导、督促、检查电子商务发展各项工作。

- （二）制度建设

为保障项目的顺利开展，封丘县制定出台了《封丘县电子商务进农村工作实施方案》（封政文〔2015〕90号）、《封丘县加快农村电子商务发展实施办法（试行）》（封政文〔2015〕120号）、《封丘县电子商务进农村综合示范项目专项资金管理办法》（封政文〔2016〕151号）、《封丘县电商扶贫奖补实施办法》（封政办〔2017〕45号)、《封丘县电子商务人才培训工作方案》（封办〔2018〕36号）等发展政策，为全县电子商务发展创造了良好的政策环境。

- （三）承办企业及其确定方式

封丘县中央财政支持资金主要采取先建后补、以奖代补等间接和事后补助的方式，按照公平、公正、公开的原则，对企业申报的项目进行定向补助，补助比例不超过项目总投资的50%。

为加快示范项目实施，保证项目质量，采用竞争性磋商方式确定了项目内容为封丘县县级电子商务公共服务中心建设改造、村级电子商务服务站（点）建设改造、县域电子商务物流仓储配送体系建设、宣传推广等，涉及项目的承办企业共9家，分别为河南省封丘县新华书店有限公司、封丘县丰合电子商务有限公司、封丘县京东帮电子商务有限公司、封丘县易田电子商务有限公司、中国邮政集团有限公司河南省封丘县分公司、河南家家加网络科技有限公司、封丘县阿甘农业电子商贸有限公司、封丘县娜一天电子商务有限公司、河南天弘农业开发有限公司。

表1 项目承办企业及确定方式

| 项目承办企业 | 选择方式 | 建设方向 |
| --- | --- | --- |
| 河南省封丘县新华书店有限公司 | 竞争性磋商 | 县级电子商务公共服务中心建设改造、县物流仓储中心建设改造、县乡村三级物流配送体系、乡村站点建设、宣传推广及其它 |
| 封丘县丰合电商务有限公司 |  | 县级电子商务公共服务中心建设改造、县物流仓储中心建设改造、县乡村三级物流配送体系、乡村站点建设 |
| 封丘县京东帮电子商务有限公司 |  | 县乡村三级物流配送体系、乡村站点建设、宣传推广及其它 |
| 封丘县易田电子商务有限公司 |  | 县级电子商务公共服务中心建设改造、县物流仓储中心建设改造、县乡村三级物流配送体系、乡村站点建设 |
| 中国邮政集团有限公司河南省封丘县分公司 |  | 乡村站点建设 |
| 封丘县阿甘农业电子商贸有限公司 |  | 农产品宣传推广 |
| 封丘县娜一天电子商务有限公司 |  | 农产品宣传推广 |
| 河南家家加网络科技有限公司 |  | 县级电子商务公共服务中心建设改造 |
| 河南天弘农业开发有限公司 |  | 农产品宣传推广 |

- （四）监督检查

经现场核验资料，封丘县电商领导小组、封丘县电子商务服务中心能够按照项目管理要求对项目运营情况进行检查，对日常检查、临时抽查、现场评估过程中发现的问题能够做到督导整改，同时还在政府网站公开市、县纪检监督电话，由封丘县电子商务服务中心组织开展项目建设、运营状况等调查统计工作，上报动态信息。

封丘县高度重视问题落实情况，针对省商务厅《关于做好第一批国家级电子商务进农村综合示范绩效评价发现问题整改工作的函》的有关要求，成立封丘县电商进农村综合示范项目绩效评价发现问题整改工作领导小组，由县政府县长任组长，县委常委、县政府常务副县长任副组长，县各部门负责人任成员。领导小组负责制定整改工作方案，提出整改时间任务节点，统筹各成员单位分工协作，出台整改措施，建立问题销号机制，协调、指导、监督整改专项工作落实。

- 三、资金拨付及使用

- （一）中央财政资金拨付情况

截至验收日，全国第一批电子商务进农村示范县项目中央财政专项资金2000.00万元已拨付至封丘县。封丘县已拨付其中1934.38万元用于项目建设，资金拨付率为96.72%。项目中央财政专项资金拨付进度基本符合资金管理要求。

表2 封丘县承办企业项目中央财政资金补贴金额情况

| 承办企业名单 | 计划补贴方向 | 补贴金额（万元） |
| --- | --- | --- |
| 河南省封丘县新华书店有限公司 | 县级电子商务公共服务中心建设改造、县物流仓储中心建设改造、县乡村三级物流配送体系、乡村站点建设、宣传推广及其它 | 968.50 |
| 封丘县丰合电子商务有限公司 | 县级电子商务公共服务中心建设改造、县物流仓储中心建设改造、县乡村三级物流配送体系、乡村站点建设 | 527.55 |
| 封丘县京东帮电子商务有限公司 | 县乡村三级物流配送体系、乡村站点建设、宣传推广及其它 | 64.89 |
| 封丘县易田电子商务有限公司 | 县级电子商务公共服务中心建设改造、县物流仓储中心建设改造、县乡村三级物流配送体系、乡村站点建设 | 320.44 |
| 中国邮政集团有限公司河南省封丘县分公司 | 乡村站点建设 | 24.00 |
| 封丘县阿甘农业电子商贸有限公司 | 农产品宣传推广 | 2.04 |
| 封丘县娜一天电子商务有限公司 | 农产品宣传推广 | 2.35 |
| 河南家家加网络科技有限公司 | 县级电子商务公共服务中心建设改造 | 20.00 |
| 河南天弘农业开发有限公司 | 农产品宣传推广 | 4.61 |
| 合计 |  | 1934.38 |

- （二）资金使用情况

封丘县项目资金管理规范，根据国家商务部、财政部及河南省关于专项资金使用的要求，封丘县对项目资金拨付及使用进行了较为严格的管理。一是信息公开。封丘县出台了《封丘县电子商务进农村工作实施方案》，并将该方案在封丘县人民政府网站公布，内容包括实施内容、投资规模、工作目标、进度安排等。二是出台管理办法。针对中央财政资金扶持项目先后出台了《封丘县电子商务进农村综合示范项目专项资金管理办法（试行）》、《封丘县电子商务进农村综合示范项目专项资金管理办法》等文件，文件在项目管理内容中明确了资金、进度、运行、绩效等方面要求。三是加强监督审计。在项目实施阶段实行定期现场查看，并将项目进展、查验及资金拨付情况在封丘县政府公众信息网站进行公示，并设立纪检、审计举报窗口，对项目实施情况进行审查监督。从验收抽查有关资料情况看，资金使用方向基本符合县里制定的管理办法及国家有关规定，有效保障了项目建设的顺利开展。

表3  封丘县中央财政扶持资金支持方向及使用情况表

| 资金支持方向 | 实际已支付金额（万元） | 实际支付资金占用比例 |
| --- | --- | --- |
| 县级电子商务公共服务中心建设改造 | 658.95 | 32.95% |
| 乡（镇）、村级电子商务服务站（点）建设 | 466.21 | 23.31% |
| 县电子商务物流配送体系 | 178.74 | 8.93% |
| 县电子商务中心仓储中心建设 | 606.12 | 30.31% |
| 电商人才培训 | 0 | 0 |
| 宣传推广及其它 | 24.36 | 1.22% |
| 合计 | 1934.38 | 96.72% |

- （三）资金结余情况

截至验收日，封丘县已拨付1934.38万 元用于项目建设，资金结余65.62万元，资金结余率为3.28%。项目中央财政专项资金结余部分全部上交省财政厅。

- （四）资产管理情况

封丘县为加强电子商务进农村综合示范项目固定资产的管理和使用，防止资产流失和损坏，保证项目资产的完整性，要求项目承办企业建立电子商务进农村综合示范项目资产台账并上报县电子商务服务中心备案，县电子商务服务中心不定期对项目运营和设备使用情况进行监督检查，确保资产发挥其最大效能。

封丘县严格控制项目成本，对基础设施建设项目进行评估审计，同时积极整合利用项目实施企业原有资源，充分发挥企业参与项目建设积极性。严格按资金的使用范围及用途使用资金，确保资金用于文件确定的支持方向，保证专款专用和资金使用安全，加强对专项资金事前、事中、事后的全程管理，重大项目实施前报经封丘县政府研究同意后，严格按照合作协议实施，并公示了纪检、监督举报电话，提高专项资金使用透明度，有效规避项目资金使用风险。

- 四、项目建设目标及完成情况

- （一）预定目标情况

到2017年底，实现全国电子商务进农村示范县创建目标：建成1个电子商务公共服务中心、1个县级仓储物流中心；乡村电商服务站点400个；培训相关从业人员10000人（次)以上;完成全县电子商务年销售额3.6亿元目标；全县现代农村流通体系基本形成、电子商务应用更加广泛、保障体系更加健全、配套服务更加完善、产业发展更加集聚的农村电子商务新格局。

具体目标情况：

1、加快推进电子商务产业园区建设

依托现有电子产业园，按照电子商务产业园规划要求进行改建，满足入驻条件，出台扶持政策，吸引优秀电子商务企业和配套服务企业入驻，形成集商品贸易、平台建设、创业孵化、物流配送、融资支持、网络文化创意、实训模拟等多功能、多业态为一体的电子商务产业园区。

2、扶持本地龙头企业，搭建电子商务综合服务平台

按照“政府引导、财政支持、企业自营、市场运作”的原则，扶持本地龙头企业发展电商业务，同时积极吸引域外企业在封丘县设立公司，建立电子商务平台开拓市场，让封丘农特产品走出去，让质优价廉产品送进来，实现在封丘“买全国，卖全国”目标。平台导入部分政府公共服务职能，利用电子商务平台提供各项便民、利民服务，初步实现农民“购物、卖货、看病、办事”四个不出村，方便群众生产生活。

3、扩大电子商务平台地方产品销售

鼓励生产企业、涉农组织、专业合作社等经营人员和创业青年通过发展电子商务实现就业、交易和创业梦想。引导参与本土电子商务平台建设，与第三方电子商务平台开展合作，迅速扩大县产品网上销售规模，力争全县网上产品经营数量、总量和网上销售规模实现跨越式增长。

4、建设特色产品电子商务示范基地

发挥封丘县“中国长寿之乡、中国金银花原产地、中国树莓之乡，全国粮食生产先进县”等资源优势，依托骨干企业在采购、销售等方面的带动作用，建立企业农产品电子商务示范基地，实现采购、生产、销售全流程电子商务化，提升封丘县农产品品牌影响力和附加值。

5、创建电子商务发展良好环境

利用供销社、新华书店、邮乐网等现有网点资源，在全县建设400个乡村电子商务服务站点。健全农村商品物流配送体系，基本实现配送到乡村，方便村民网购消费，并为开展电商业务的村民提供便利。同时，开展光纤进农村建设，实现光纤行政村全覆盖。政府制定有利于电子商务发展的标准和规则，出台有利于农村电子商务发展的财政、土地等政策，优化电子商务发展环境。

- （二）目标完成情况

截至验收日，根据封丘县实际建设情况和提供的相关材料显示，封丘县已建成1个县级电商公共服务中心，1个县级电子商务仓储物流配送中心，402个村级电子商务服务站点（其中，建档立卡贫困村109个）。开展各类电商培训9143人次，其中建档立卡贫困户469人次。2019年电子商务交易额达到15亿元，同比增长25%；在封丘注册的企业和个人网店累计达5940家，电商从业人员达10000余人。以上工作，基本形成了农村电子商务生态体系，为封丘县电子商务的推进和县域经济发展起到示范和促进作用。

具体完成情况如下：

（1）县乡村三级物流体系

封丘县建设完成1 个县级电商物流中心，物流中心设立在电商产业园区内，中心配备了传输设备，货架等相关基础设备设施，部分物流车辆已投入使用，现已成功入驻申通，韵达，百世，德邦物流等多家快递物流企业。封丘县电子商务进农村配送方案主要分为两种：一种以物流企业为主，每天上午分拨各企业村组货物，根据货物数量及区域，由新华书店提供运输车辆，统一配送，直达各村组，完成物流快递进农村，在2019年累计完成进村货物130余万件。另一种以快递为主的乡村服务站模式，在各村组设立综合服务站，提供快递代收代发、代理缴费、网络代购及便民超市等业务，在提供便民服务同时为村民提供创业机会，打通农副产品外销渠道。根据封丘县提供相关验收资料显示，已建设完成乡（镇）村级物流服务站点402处。

（2）县乡村电商服务体系

封丘县建设改造完成“封丘县电子商务公共服务中心”一处，封丘县电子商务公共服务中心位于电商产业园内，电商产业园占地93亩，建筑面积40000平方米。内设多个功能区：县级电子商务公共服务中心、特色农产品展示馆、众创中心、电商培训室、摄影室、会议室、休闲住宿等。公共服务中心为封丘县电子商务发展提供人才培训、营销策划、创业孵化、宣传推广、咨询服务、金融服务等一系列的系统性服务。公共服务中心为入驻企业提供“六免一补”政策，即免房租、物业、网络、水、电、办公座椅和业绩阶梯补贴，鼓励企业快速发展，现公共服务中心共入驻企业110余家，形成良好的电商氛围。同时为政府提供决策支撑服务，推动政府制定相关配套政策，协助电商主体对接政府相关职能部门及第三方服务商，促进封丘县电子商务产业集聚、抱团发展。全县已建设402处电商服务站点。

（3）农村产品上行和质量保障体系

1.品牌打造。2019年，在农业部主办的第二十二届中国农产品加工业贸易洽谈会上，封丘县的“生命果”牌树莓果汁荣获金质产品，“蓓儿鲜”牌大黄米汤圆荣获优质产品。现代服务业快速发展，青龙湖智慧田园综合体成功创建3A景区。王村乡小城村、应举嘉联生态园和陈桥镇分别入选河南省乡村旅游特色村、休闲观光园区和特色生态示范镇。成功举办第三届油菜花生态旅游节、第二届“趣封丘・过大年”等旅游节庆活动，累计接待游客133余万人次，同比增长15.5%，拉动旅游消费10.5亿元，同比增长18.9%。全县注册电商企业和个人网店累计达6781家，电商从业人员突破10000人，2019年全年完成电子商务销售额15亿元，同比增长25%。农产品上行更加便捷高效，全年助推农特产品上行金额达1.89亿元。仅“双十一”当天，就实现网络零售额1810万元，占全市零售总额的33%，居全市第一位。

2.农产品销售。邮乐网特色扶贫馆在县级设立分仓，引导站点以农产品进城为出发点，注重引进本地土特农产品，尤其是贫困村、贫困群众所生产的绿色食品和农产品，为县、乡、村级企业拓宽销售渠道，助力地方及贫困村经济发展。目前已在邮乐新乡馆上线的封丘本地特色产品主要有：封丘和寨沙地纯红薯粉条系列产品、金银花、生命果树莓果（汁）、多肉植物、杜家粉皮、黑小麦石磨面粉、封丘老粗布等20多个品牌、100余种商品、300多个单品。2019年通过封丘仓销售本地农产品及深加工产品共计10.5万单，销售额216余万元。

（4）项目培训、宣传

封丘县通过以县级电子商务公共服务中心为主要载体，利用县级配套资金，与淘宝大学等第三方展开深入合作，有计划地组织乡村干部、企业经营者、农民、返乡青年、大学生、贫困户、退伍军人参与基础普及性宣讲、电子商务运营、实操等培训，并建立培训人员档案，基本建立了农村青年创业培训机制，针对有电商创业需求的农村青年提供实操培训，针对部分已培训人员添加微信提供辅导、孵化等定向服务，同时采取悬挂条幅、墙体广告等形式在农村开展电商公共宣传。封丘县共计培训9143人次（其中：建档立卡贫困户469人次），其中：实操培训35期，共计6567人次；宣讲型普及培训6期，共计2557人次；贫困户实训课培训5期，共计19人次。

- （三）实际效果情况

农村物流体系建设方面，采取改造升级的方式，优先对建档立卡贫困村开展建点工作。充分利用村邮站、个体超市等现有资源，建设改造村级电子商务服务站点，通过与邮政、韵达、申通、等快递物流企业合作，入驻配送中心，优化物流配送布局，有效的降低了物流运输成本，提高了运输效率。

在电商扶贫方面，采用多种电商扶贫模式为贫困户切实实现增收及就业带动。一是出台一系列电商政策帮扶没有劳动能力的、因病致贫、因残致贫的建档立卡贫困户，封丘县对开设电商店铺、企业帮扶贫困户方面制定相应奖励办法，鼓励贫困户创业，带动贫困户就业。二是是在贫困村建设电子商务服务点109个，实现建档立卡贫困村电商服务点覆盖率79.6%，电商服务全覆盖。电商服务延伸到村，让贫困户足不出户就能享受到电商的便利。

通过对有兴趣有意向的村民、贫困户、大学生、退伍军人等多种群体进行电商人才培训，提高封丘县村民电商素质，鼓励社会培训机构发展多层次的教育培训体系，培养更多的电子商务应用型人才，同时强化人才激励政策，完善人才引进机制等，为项目的可持续发展提供人才保障。

封丘县示范项目实施5年多来，全县农村电子商务发展氛围浓厚，电子商务交易额逐年大幅攀升，本地农副产品销售额显著增长，间接带动农村创业和就业成效显著，通过电商提高贫困户收入，带动贫困户脱贫。根据封丘县提供的相关材料统计，封丘县网店、微商从1300余家发展到6000余家；电子商务交易额从2015年的4.39亿元，快速增长到2019年的15亿元。自2015年项目实施以来，通过孵化青年电商运营人才和优秀电商企业带动农产品上行，带动了贫困户就业，增加了农民收入，推进电商精准扶贫，促进农业产业化发展起到了良好的示范效应和带动作用。发展农村电商的经济效益明显，项目资金的使用发挥了撬动效应。

- 五、存在的问题

（一）组织管理

1．项目相关数据信息统计不够准确，档案管理需进一步规范。

（二）县乡村三级物流体系建设

1．截至验收日，县乡村三级物流统一配送体系不完善，抽查的30个村级服务站中，部分站点物流功能缺失。

（三）农村电子商务服务网点建设（抽查30个）

1．抽查的30个村级服务站点有4个门头更换了电子商务进农村的标识，设施设备闲置较为普遍，服务功能有待改善。

（四）电子商务公共服务中心

1．县电商公共服务中心部分功能发挥不够。

（五）农产品上行

1．未培育区域公共品牌；未建立农产品溯源系统。

（六）电商人才培训

1．培训台账不够完善，未见网上开展电商基础普及性免费培训材料。

2．培训共随机电话抽查75人，其中无法接通17人，空号1人，停机2人，不是本人3人，中途挂断1人。有效抽查51人，有效抽查中49人反馈培训满意，2人反馈非常满意，但较多反馈未跟踪回访。

- 六、改进要求和工作建议

1.定期查看项目的进展情况，同时形成记录文件和相关资料。提高项目相关数据统计的准确性，加强档案管理，确保项目过程规范，切实提升全县农村电子商务发展水平。

2.继续深入研究县域物流整合方案，最大限度的对园区内物流企业进行整合，真正做到统一分拣、统一配送，继而降低成本，提高效率，形成可借鉴、推广的经验和模式，在项目实施上取得新成效。

3.加强乡村电子商务服务站点管理，定期查验资产设备情况，形成规范的管理制度，确保站点服务功能健全，同时加大对站点负责人的辅导，力争起到带头作用，有效带动农村电子商务发展。

4.完善电商培训计划，加强培训台账管理，重点对培训后的培训数据及时汇总归档，做到科学严谨。重点培养农村电商带头人，加强对培训后期的跟踪、指导、孵化等方面的服务，提高电商培训的孵化率。

5. 对辖区内主要农产品的具体情况进行全面摸排，具体分析总结，形成基本情况档案或报告等。建立农产品流通标准体系，拓宽农产品上行渠道。一是扶持农产品加工企业，加快溯源体系建设，提高农产品产业化、标准化、组织化水平，推动农特产外销；二是加大对农产品品牌的建设力度，应加快打造县域公共品牌的步伐，提高品牌效应，提升线上销售影响力。三是加大与相关宣传媒体的合作，充分利用互联网媒介进行宣传。

6.继续推进电商扶贫，提升发展带动作用。加大电商扶贫工作力度，完善电子商务帮扶贫困村机制，加大贫困户群众培训力度，充分调动贫困群众主动学习、大胆尝试的积极性，以掌握生存技能来摆脱贫困，增加贫困群众创收渠道，以电商产业推动脱贫攻坚。

7.中央财政资金补贴方向和补贴重点应坚持文件精神，保证财政资金的规范使用。

8.在第一次示范基础上，积极探索电子商务进农村综合示范升级版创新打造，力争形成可资借鉴的发展模式，为示范后农村电子商务可持续性发展提供新样板，形成农村电子商务良好的长久发展态势。

- 七、验收结论

封丘县为2014年国家第一批电子商务进农村项目示范县，当时虽无经验可以借鉴，但封丘县委、县人民政府高度重视电子商务发展，积极筹措县内资源发展电商基础设施建设，紧密结合脱贫攻坚、全面建成小康社会的目标任务，认真组织实施国家电子商务进农村综合示范项目。项目按照既定任务和时间节点有序推进，较为充分的发挥了中央财政资金的撬动作用，有力推动了封丘县县域电子商务的发展。

验收结论：合格。

【以下无正文】